## Sheet1
Milestone List | Deliveable(s) included | Date Estimate
Membagi Koordinator Divisi | Pembagian koordinator dan anggota | 2016-01-28
Pembagian Tugas Kerja
Bertukar Kontak untuk memberikan informasi
Analisa hasil wawancara | Mendapatkan konten utama pembentukan website PBI | 2016-04-02
Menyertakan fitur-fitur dalam website tersebut
Penentuan warna dan tampilan pada website tersebut
Desain dan Interface | Menentukan sebuah tampilan website (home, profile, menu, tata cara regristrasi dan tim) | 2016-02-05
Memberikan informasi kepada kelompok tentang apa saja kebutuhan untuk website PBI
Review dari Stakeholder | Membandingkan contoh desain website yang akan digunakan dengan contoh website universitas lainnya | 2016-12-02
penentuan tampilan dari tiap menu yang ada pada website tersebut
Desain dan Interface | Mockup desain fix untuk website tersebut | 19/02/2016
Desain dan Interface | Pembuatan prototype dan CSS Website PBI | 26/02/2016
Desain dan Interface | Melakukan edit CSS Website PBI | 2016-04-03